## Fiches NC
FICHES DE NON-CONFORMITÉ - SUIVI QUALITÉ
Année de suivi : 2026
N° Fiche | Date détection | Service concerné | Produit / Référence | Description de la non-conformité | Type | Gravité | Cause identifiée | Action corrective | Responsable | Statut | Date de clôture | Délai traitement (j) | Coût estimé (€)
NC-001 | 2026-01-06 | Production | REF-A120 | Dimension hors tolérance sur pièce usinée | Interne | Majeure | Réglage machine incorrect | Recalibrage machine + contrôle renforcé | Camille Dubois | Clos | 2026-01-13 |  | 3200
NC-002 | 2026-01-12 | Réception | REF-B045 | Livraison fournisseur avec emballage endommagé | Fournisseur | Mineure | Manutention transporteur | Retour fournisseur + avoir demandé | Lucas Martin | Clos | 2026-01-16 |  | 450
NC-003 | 2026-01-20 | Qualité | REF-C210 | Non-respect du plan de contrôle sur lot 45 | Interne | Critique | Procédure de contrôle non appliquée | Formation opérateurs + audit process | Emma Bernard | En cours |  |  | 8500
NC-004 | 2026-02-02 | Montage | REF-A120 | Défaut d'assemblage détecté en fin de ligne | Interne | Majeure | Mode opératoire non suivi | Mise à jour instruction de travail | Hugo Petit | Clos | 2026-02-09 |  | 1800
NC-005 | 2026-02-15 | Service client | REF-D330 | Réclamation client sur produit non conforme | Client | Majeure | Défaut détecté après livraison | Remplacement produit + enquête cause racine | Léa Robert | En cours |  |  | 5600
NC-006 | 2026-03-01 | Réception | REF-B045 | Certificat matière manquant à la livraison | Fournisseur | Mineure | Oubli documentaire fournisseur | Demande de régularisation documentaire | Louis Richard | Clos | 2026-03-05 |  | 200
NC-007 | 2026-03-18 | Production | REF-C210 | Rayures visibles sur surface finie | Interne | Mineure | Manipulation inadaptée poste finition | Ajout protection poste + sensibilisation | Chloé Durand | Clos | 2026-03-22 |  | 650
NC-008 | 2026-04-05 | Qualité | REF-D330 | Écart de traçabilité sur numéro de lot | Interne | Majeure | Erreur de saisie système | Correction procédure de saisie + double contrôle | Nathan Moreau | Ouvert |  |  | 2100
NC-009 | 2026-04-22 | Montage | REF-A120 | Vis de fixation manquante sur sous-ensemble | Interne | Critique | Poste de contrôle final défaillant | Renforcement contrôle final + audit poste | Manon Simon | Ouvert |  |  | 4300
NC-010 | 2026-05-10 | Service client | REF-B045 | Retour client pour non-conformité fonctionnelle | Client | Majeure | Défaut composant électronique | Remplacement composant + test qualité renforcé | Théo Laurent | En cours |  |  | 3900
TOTAL / MOYENNE
Indicateurs clés
Nombre total de fiches
Fiches ouvertes
Fiches en cours
Fiches closes
Non-conformités critiques
Taux de clôture (%)
Recherche rapide par N° de fiche
N° Fiche recherché : | NC-003
Description :
Statut :
Coût estimé :
Formulas:
Délai traitement (j) = IF([Date de clôture]<>"",[Date de clôture]-[Date détection],TODAY()-[Date détection])

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD QUALITÉ - NON-CONFORMITÉS
Synthèse générée à partir de l'onglet Fiches NC
Nombre total de NC |  | Fiches ouvertes |  | Fiches en cours | Coût total estimé
Répartition par gravité |  |  | Répartition par statut |  | Coût estimé par service
Gravité | Nombre |  | Statut | Nombre | Service | Coût (€)
Mineure |  |  | Ouvert |  | Production
Majeure |  |  | En cours |  | Réception
Critique |  |  | Clos |  | Qualité
Montage
Service client

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI - FICHE DE NON-CONFORMITÉ
Ce classeur permet de suivre les non-conformités qualité de l'entreprise, de leur détection jusqu'à leur clôture, avec suivi des coûts et des délais.
Élément | Description
Onglet 'Fiches NC' | Liste complète des fiches de non-conformité : identification, description, gravité, cause, action corrective, responsable, statut et coût. Les colonnes en jaune pâle (coût) sont modifiables.
N° Fiche | Identifiant unique de la non-conformité (ex : NC-001).
Date détection | Date à laquelle la non-conformité a été identifiée.
Type | Origine de la non-conformité : Interne, Fournisseur ou Client (liste déroulante).
Gravité | Mineure, Majeure ou Critique (liste déroulante). Une mise en forme colorée s'applique automatiquement.
Statut | Ouvert, En cours ou Clos (liste déroulante). Une non-conformité 'Ouverte' apparaît en rouge.
Délai traitement (j) | Calcul automatique : date de clôture moins date de détection (ou aujourd'hui si toujours ouverte).
Coût estimé (€) | Coût lié au traitement de la non-conformité (main d'œuvre, matière, retour client...).
Recherche rapide | Saisissez un N° de fiche dans la cellule prévue pour retrouver instantanément sa description, son statut et son coût via VLOOKUP.
Onglet 'Tableau de bord' | Synthèse visuelle : indicateurs clés, répartition par gravité, par statut et coût par service, avec graphiques associés.
Mise à jour | Ajoutez simplement une nouvelle ligne dans 'Fiches NC' ; les totaux, indicateurs et graphiques se recalculent automatiquement.