## Plan d'action
PLAN D'ACTION — SUIVI DES PROJETS 2026
N° | Action | Responsable | Service | Priorité | Statut | Date début | Date fin | Avancement (%) | Budget prévu (€) | Budget réel (€) | Écart (€) | Commentaire
1 | Refonte du site web | Camille Dubois | Marketing | Haute | En cours | 06/01/2026 | 15/03/2026 | 65% | 12000 | 8200 |  | Prestataire externe validé
2 | Migration CRM | Lucas Martin | IT | Haute | En cours | 12/01/2026 | 30/04/2026 | 40% | 25000 | 15000 |  | Formation équipe prévue
3 | Campagne recrutement | Emma Bernard | RH | Moyenne | Terminé | 03/02/2026 | 28/02/2026 | 100% | 4000 | 3800 |  | 5 postes pourvus
4 | Audit sécurité réseau | Hugo Petit | IT | Haute | Non commencé | 01/04/2026 | 30/04/2026 | 0% | 6000 | 0 |  | Attente devis
5 | Optimisation stock | Léa Robert | Logistique | Moyenne | En cours | 10/02/2026 | 20/05/2026 | 55% | 9000 | 5200 |  | Nouveau logiciel testé
6 | Programme fidélité client | Louis Richard | Marketing | Basse | En cours | 15/01/2026 | 30/06/2026 | 30% | 15000 | 4500 |  | Partenariat en négociation
7 | Formation management | Chloé Durand | RH | Moyenne | Terminé | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 100% | 3000 | 2950 |  | 12 managers formés
8 | Certification qualité ISO | Nathan Moreau | Qualité | Haute | En cours | 20/01/2026 | 31/07/2026 | 25% | 18000 | 6000 |  | Audit externe planifié
9 | Rénovation showroom | Manon Simon | Commercial | Basse | Non commencé | 01/05/2026 | 30/06/2026 | 0% | 20000 | 0 |  | Devis en attente
10 | Lancement application mobile | Théo Laurent | IT | Haute | En cours | 01/02/2026 | 31/08/2026 | 20% | 30000 | 7000 |  | Cahier des charges finalisé
TOTAL / MOYENNE
Indicateur de retard :

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD — SUIVI GLOBAL DU PLAN D'ACTION
Indicateur | Valeur
Nombre total d'actions
Actions terminées
Actions en cours
Actions non commencées
Avancement moyen global
Budget total prévu (€)
Budget total réel (€)
Écart budgétaire total (€)
Répartition des statuts
Terminé
En cours
Non commencé

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI — PLAN D'ACTION EXCEL
Onglet | Description
Plan d'action | Liste des actions à mener avec responsable, service, priorité, statut, dates, avancement et budget. Les colonnes Budget réel (K) et Budget prévu (J) sont éditables (fond jaune pâle). L'écart (colonne L) et le total (ligne finale) se calculent automatiquement.
Tableau de bord | Synthèse des indicateurs clés (nombre d'actions, avancement moyen, budgets) et graphiques : répartition des statuts (camembert), comparaison budget prévu/réel (histogramme) et avancement par action.
Mode d'emploi | Cette page. Explique le fonctionnement du fichier et la signification de chaque colonne.
Détail des colonnes du Plan d'action
N° | Numéro séquentiel de l'action.
Action | Nom ou description courte de l'action à réaliser.
Responsable | Personne en charge du suivi de l'action.
Service | Département concerné (Marketing, IT, RH, etc.).
Priorité | Niveau de priorité : Haute, Moyenne ou Basse (liste déroulante).
Statut | État d'avancement : Non commencé, En cours, Terminé, En retard (liste déroulante, couleur automatique).
Date début / Date fin | Dates de début et de fin prévues de l'action, au format JJ/MM/AAAA.
Avancement (%) | Pourcentage d'avancement de l'action, saisi manuellement (0 à 100%).
Budget prévu / réel (€) | Montants budgétaires estimés et réellement engagés.
Écart (€) | Calcul automatique = Budget réel - Budget prévu. Rouge si dépassement, vert si économie.
Commentaire | Notes libres sur l'avancement ou les points de vigilance.