## Plan de projet
PLAN DE PROJET EXCEL — SUIVI DES TÂCHES ET BUDGET 2026
N° | Tâche | Responsable | Catégorie | Date début | Date fin | Durée (j) | Statut | Avancement (%) | Priorité | Budget prévu (€) | Budget réel (€) | Écart (€) | Écart (%)
1 | Cadrage du projet | Camille Dubois | Préparation | 2026-01-06 | 2026-01-10 |  | Terminé | 100% | Haute | 2500 | 2400
2 | Analyse des besoins | Lucas Martin | Préparation | 2026-01-13 | 2026-01-20 |  | Terminé | 100% | Haute | 4000 | 4200
3 | Conception structure Excel | Emma Bernard | Conception | 2026-01-21 | 2026-01-30 |  | Terminé | 100% | Haute | 3000 | 2900
4 | Développement formules | Hugo Petit | Développement | 2026-02-02 | 2026-02-13 |  | En cours | 70% | Haute | 6000 | 4500
5 | Création tableaux de bord | Léa Robert | Développement | 2026-02-09 | 2026-02-20 |  | En cours | 55% | Moyenne | 5000 | 3100
6 | Tests et validation | Louis Richard | Qualité | 2026-02-23 | 2026-03-06 |  | En attente | 10% | Moyenne | 2800 | 500
7 | Formation des utilisateurs | Chloé Dumont | Déploiement | 2026-03-09 | 2026-03-13 |  | En attente | 0% | Basse | 1800 | 0
8 | Déploiement à Lyon | Nathan Moreau | Déploiement | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  | En attente | 0% | Haute | 2200 | 0
9 | Support post-lancement | Manon Simon | Support | 2026-03-23 | 2026-04-03 |  | En attente | 0% | Moyenne | 3500 | 0
10 | Bilan final du projet | Théo Laurent | Clôture | 2026-04-06 | 2026-04-10 |  | En attente | 0% | Basse | 1200 | 0
TOTAL / MOYENNE
Recherche rapide par tâche
| Tâche recherchée : | Cadrage du projet
Responsable :
Statut :
Budget prévu :

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD — PILOTAGE DU PROJET
Indicateur | Valeur
Nombre de tâches
Tâches terminées
Tâches en cours
Tâches en attente
Avancement moyen
Budget total prévu
Budget total réel
Écart budgétaire

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI — PLAN EXCEL
Feuille | Description
Plan de projet | Liste complète des tâches du projet avec responsable, dates, statut, avancement et suivi budgétaire (prévu vs réel). Les colonnes jaune pâle sont modifiables.
Plan de projet | La durée (colonne G) et l'écart budgétaire (colonnes M, N) se calculent automatiquement via des formules.
Plan de projet | Utilisez les listes déroulantes des colonnes Statut et Priorité pour garder une saisie cohérente.
Plan de projet | La zone de recherche rapide en bas de page utilise VLOOKUP pour retrouver instantanément une tâche.
Tableau de bord | Synthèse des indicateurs clés (KPI) : nombre de tâches, avancement moyen, budgets totaux.
Tableau de bord | Trois graphiques : répartition des statuts (camembert), comparaison budget prévu/réel (barres), avancement (courbe).
Tableau de bord | Les valeurs se mettent à jour automatiquement dès que vous modifiez les données de la feuille Plan de projet.
Général | Les cellules à fond jaune pâle sont destinées à la saisie manuelle ; les autres contiennent des formules à ne pas écraser.
Général | Les couleurs de statut (vert = terminé, orange = en attente, rouge = retardé) sont appliquées automatiquement par mise en forme conditionnelle.