## Planning
ID déploiement | Client / entité | Projet ou solution | Ville | Région | Responsable | Équipe technique | Date de début prévue | Date de fin prévue | Date de fin réelle | Statut | Avancement (%) | Priorité | Dépendance | Risque | Budget prévu (€) | Budget consommé (€) | Écart budgétaire (€) | Jours restants | Commentaire | Contrôle avancement | Responsable référentiel
DEP-2026-001 | Mairie de Paris | Migration Microsoft 365 | Paris | Île-de-France | Camille Martin | Infrastructure | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | Terminé | 100% | Haute | Audit des licences | Modéré | 48000 | 47000 |  |  | Migration finalisée et validée par la direction informatique.
DEP-2026-002 | Métropole de Lyon | Renouvellement du parc informatique | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | Lucas Bernard | Support | 2026-01-19 | 2026-02-16 | 2026-02-15 | Terminé | 100% | Moyenne | Réception des postes | Faible | 32000 | 30000 |  |  | Parc livré, configuré et remis aux équipes.
DEP-2026-003 | Hôpital Nord Marseille | Déploiement Wi-Fi sécurisé | Marseille | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Emma Petit | Réseau | 2026-02-02 | 2026-09-19 |  | En cours | 75% | Haute | Validation de l’architecture réseau | Élevé | 28000 | 22000 |  |  | Tests de couverture en cours sur les services sensibles.
DEP-2026-004 | Université de Toulouse | Mise en place d’un outil CRM | Toulouse | Occitanie | Hugo Moreau | Data | 2026-02-16 | 2026-09-02 |  | Bloqué | 45% | Haute | Import des données historiques | Élevé | 55000 | 23000 |  |  | Blocage sur la qualité des données sources.
DEP-2026-005 | Groupe Viticole Bordelais | Migration des données | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | Léa Robert | Data | 2026-03-02 | 2026-10-02 |  | Planifié | 15% | Haute | Nettoyage des référentiels | Modéré | 65000 | 8500 |  |  | Ateliers de cadrage prévus avec les métiers.
DEP-2026-006 | Ville de Lille | Déploiement antivirus EDR | Lille | Hauts-de-France | Louis Dubois | Sécurité | 2026-03-16 | 2026-09-07 |  | En cours | 65% | Moyenne | Inventaire des postes | Modéré | 24000 | 18000 |  |  | Déploiement pilote terminé sur les postes administratifs.
DEP-2026-007 | Nantes Métropole | Installation d’une solution de sauvegarde | Nantes | Pays de la Loire | Chloé Simon | Infrastructure | 2026-03-30 | 2026-10-17 |  | Reporté | 35% | Moyenne | Livraison du matériel | Faible | 18500 | 9000 |  |  | Report demandé pour alignement avec les travaux de baie informatique.
DEP-2026-008 | Eurométropole de Strasbourg | Déploiement d’un portail RH | Strasbourg | Grand Est | Nathan Laurent | Support | 2026-04-13 | 2026-11-01 |  | À planifier | 15% | Basse | Validation du cahier des charges | Modéré | 38000 | 8500 |  |  | Arbitrage fonctionnel attendu avant lancement.
DEP-2026-009 | Centre Hospitalier de Nice | Mise à niveau réseau et VPN | Nice | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Manon Garcia | Réseau | 2026-04-27 | 2026-09-14 |  | En cours | 80% | Haute | Fenêtre de maintenance | Élevé | 42000 | 35000 |  |  | Bascule VPN planifiée après validation de sécurité.
Formulas:
Jours restants = IF([ID déploiement]="","",IF([Statut]="Terminé",0,[Date de fin prévue]-TODAY()))

## Tableau de bord
Tableau de bord — Planning de déploiement
Indicateur | Valeur | Statut | Nombre de déploiements
Nombre total de déploiements |  | À planifier
Déploiements terminés |  | Planifié
Déploiements en cours |  | En cours
Déploiements bloqués |  | Terminé
Avancement moyen |  | Bloqué
Budget total prévu |  | Reporté
Budget consommé
Taux de consommation budgétaire
Déploiements à risque élevé |  | Priorité | Nombre de déploiements
Haute
Moyenne
Basse
|  | Projet ou solution | Budget prévu (€) | Budget consommé (€)
|  | Mois de début | Déploiements prévus | Début période | Fin période
|  | Janvier 2026 |  | 2026-01-01 | 2026-01-31
|  | Février 2026 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28
|  | Mars 2026 |  | 2026-03-01 | 2026-03-31
|  | Avril 2026 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30
|  | Mai 2026 |  | 2026-05-01 | 2026-05-31
|  | Juin 2026 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30
|  | Juillet 2026 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31
|  | Août 2026 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31
|  | Septembre 2026 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30
|  | Octobre 2026 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31
|  | Novembre 2026 |  | 2026-11-01 | 2026-11-30
|  | Décembre 2026 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31

## Référentiels & consignes
Référentiels & consignes de suivi
Client / entité | Ville | Responsable | Équipe technique | Statuts | Priorités | Risques | Équipes techniques | Villes
Mairie de Paris | Paris | Camille Martin | Infrastructure | À planifier | Haute | Faible | Infrastructure | Paris
Métropole de Lyon | Lyon | Lucas Bernard | Support | Planifié | Moyenne | Modéré | Réseau | Lyon
Hôpital Nord Marseille | Marseille | Emma Petit | Réseau | En cours | Basse | Élevé | Sécurité | Marseille
Université de Toulouse | Toulouse | Hugo Moreau | Data | Terminé |  |  | Support | Toulouse
Groupe Viticole Bordelais | Bordeaux | Léa Robert | Data | Bloqué |  |  | Data | Bordeaux
Ville de Lille | Lille | Louis Dubois | Sécurité | Reporté |  |  |  | Lille
Nantes Métropole | Nantes | Chloé Simon | Infrastructure |  |  |  |  | Nantes
Eurométropole de Strasbourg | Strasbourg | Nathan Laurent | Support |  |  |  |  | Strasbourg
Centre Hospitalier de Nice | Nice | Manon Garcia | Réseau |  |  |  |  | Nice
Rennes
Mode d’emploi
1. Saisir les nouvelles opérations dans « Planning ».
2. Renseigner les dates au format DD/MM/YYYY.
3. Mettre à jour l’avancement et le statut chaque semaine.
4. Vérifier les écarts budgétaires et les dépendances.
5. Consulter le « Tableau de bord » avant le comité de pilotage.
Règles de suivi : conserver les dates prévisionnelles et réelles, assurer la traçabilité des changements, obtenir la validation des responsables et protéger les données conformément au RGPD.