## Planning Gantt
PLANNING GANTT - PROJET REFONTE SITE WEB / DEPLOIEMENT CRM
ID tâche | Phase | Tâche | Responsable | Début prévu | Fin prévue | Durée (j. ouvrés) | Dépendance | Statut | % avancement | Priorité | Coût estimé (€) | Coût réel (€) | Écart coût (€) | Retard (jours) | Commentaire | Décalage (jours) | Durée (jours)
1 | Cadrage | Cadrage projet | Lucas | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | - | Terminé | 100% | Haute | 3000 | 2900 |  |  | Réunion de lancement validée
2 | Cadrage | Recueil des besoins | Emma | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  | 1 | Terminé | 100% | Haute | 4000 | 4200 |  |  | Ateliers utilisateurs terminés
3 | Conception | Maquettes UX/UI | Léa | 2026-01-19 | 2026-01-30 |  | 2 | En cours | 70% | Haute | 6000 | 4500 |  |  | Validation en attente client
4 | Conception | Validation fonctionnelle | Hugo | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  | 3 | À faire | 0% | Moyenne | 2000 | 0 |  |  | Comité de pilotage à planifier
5 | Développement | Développement front-end | Théo | 2026-02-09 | 2026-03-06 |  | 4 | En cours | 40% | Haute | 12000 | 5000 |  |  | Sprint 2 en cours
6 | Développement | Développement back-end | Camille | 2026-02-09 | 2026-03-13 |  | 4 | En attente | 20% | Haute | 15000 | 3000 |  |  | Attente API fournisseur
7 | Tests | Tests et recette | Chloé | 2026-03-16 | 2026-03-27 |  | 5 | À faire | 0% | Moyenne | 5000 | 0 |  |  | Plan de tests à rédiger
8 | Tests | Corrections et ajustements | Nathan | 2026-03-30 | 2026-04-03 |  | 7 | Bloqué | 10% | Basse | 3000 | 500 |  |  | Bloqué par retard tests
9 | Déploiement | Mise en production | Manon | 2026-04-06 | 2026-04-10 |  | 8 | À faire | 0% | Haute | 4000 | 0 |  |  | Fenêtre de déploiement à confirmer
10 | Déploiement | Bilan projet | Lucas | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  | 9 | À faire | 0% | Basse | 1000 | 0 |  |  | Rapport final à produire
TOTAUX / MOYENNES
Formulas:
Durée (j. ouvrés) = NETWORKDAYS([Début prévu],[Fin prévue])
Retard (jours) = MAX(0,TODAY()-[Fin prévue])

## Synthèse projet
SYNTHESE DU PROJET
Indicateur | Valeur
Nombre total de tâches
Tâches terminées
Tâches en cours
Tâches en retard
Avancement moyen
Coût estimé total (€)
Coût réel total (€)
Écart global (€)
Tâches haute priorité
Répartition par statut |  | Répartition par phase
Statut | Nombre | Phase | Nombre
À faire |  | Cadrage
En cours |  | Conception
En attente |  | Développement
Terminé |  | Tests
Bloqué |  | Déploiement
Avancement moyen par responsable
Responsable | Avancement moyen
Lucas
Emma
Léa
Hugo
Théo
Camille
Chloé
Nathan
Manon

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI - PLANNING GANTT
Renseigner une tâche | Complétez chaque ligne de la feuille 'Planning Gantt' : ID, phase, tâche, responsable, dates de début et de fin prévues. Les cellules jaune pâle sont à saisir manuellement.
Format des dates | Toutes les dates doivent être saisies au format JJ/MM/AAAA (exemple : 15/03/2026).
Durée automatique | La colonne 'Durée (j. ouvrés)' se calcule automatiquement avec NETWORKDAYS en fonction des dates de début et de fin.
Statuts disponibles | À faire, En cours, En attente, Terminé, Bloqué. Sélectionnez le statut via la liste déroulante en colonne I.
Priorités disponibles | Haute, Moyenne, Basse. À choisir via la liste déroulante en colonne K selon l'importance de la tâche.
Mise à jour de l'avancement | Saisissez le % d'avancement en colonne J. Lorsque la tâche est terminée, indiquez le statut 'Terminé' et un avancement de 100%.
Suivi des coûts | Renseignez le coût estimé (colonne L) et le coût réel (colonne M). L'écart se calcule automatiquement en colonne N.
Suivi des retards | La colonne 'Retard (jours)' calcule automatiquement le nombre de jours de retard par rapport à la date de fin prévue, si la date du jour la dépasse.
Lecture du diagramme de Gantt | Le graphique en barres empilées représente chaque tâche : la partie invisible correspond au décalage depuis le début du projet, la partie violette à la durée de la tâche.
Mise en évidence automatique | Les retards apparaissent en rouge, les tâches terminées en vert. Ces couleurs se mettent à jour automatiquement selon les données saisies.
Synthèse du projet | La feuille 'Synthèse projet' regroupe les indicateurs clés (avancement global, coûts, répartition par statut/phase/responsable) et se met à jour automatiquement.
Bonnes pratiques | Mettez à jour le planning au moins une fois par semaine pour un suivi fiable du projet.