## Planning chantier
PLANNING TRAVAUX CHANTIER 2026
ID tâche | Lot / Corps d'état | Tâche | Responsable | Entreprise | Ville | Date début | Date fin prévue | Date fin réelle | Durée prévue (jours) | Durée réelle (jours) | Statut | Avancement % | Dépendance | Priorité | Coût prévu (€) | Coût réel (€) | Écart coût (€) | Retard (jours) | Commentaire
ID001 | Terrassement | Terrassement et fondations | Camille Morel | ETP Sols SARL | Paris | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | Terminé | 100% | - | Haute | 3500 | 3800 |  |  | Retard dû à la météo
ID002 | Gros œuvre | Fondations béton armé | Lucas Bernard | Bâti Pro SAS | Lyon | 2026-02-11 | 2026-02-28 | 2026-03-05 |  |  | Terminé | 100% | ID001 | Haute | 12500 | 13200 |  |  | Livraison béton retardée
ID003 | Gros œuvre | Dalle béton rez-de-chaussée | Emma Petit | Bâti Pro SAS | Marseille | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  |  | Terminé | 100% | ID002 | Moyenne | 8900 | 8700 |  |  | RAS
ID004 | Maçonnerie | Élévation murs porteurs | Hugo Martin | Maçonnerie Générale | Toulouse | 2026-03-16 | 2026-04-10 |  |  |  | En cours | 70% | ID003 | Haute | 18500 | 14200 |  |  | Avancement conforme
ID005 | Électricité | Câblage réseau électrique | Léa Dubois | Élec Services | Bordeaux | 2026-04-15 | 2026-05-05 |  |  |  | En cours | 45% | ID004 | Moyenne | 9800 | 4500 |  |  | En cours normal
ID006 | Plomberie | Installation réseau plomberie | Louis Garnier | Plomberie Nord | Lille | 2026-04-20 | 2026-05-15 |  |  |  | Bloqué | 20% | ID004 | Haute | 7600 | 2100 |  |  | Attente matériel
ID007 | CVC | Pose système de chauffage | Chloé Roux | Climat Confort | Nantes | 2026-05-10 | 2026-05-30 |  |  |  | À faire | 0% | ID006 | Moyenne | 15200 | 0 |  |  | Non démarré
ID008 | Second œuvre | Cloisonnement intérieur | Nathan Lefèvre | Cloisons Est | Strasbourg | 2026-06-01 | 2026-06-20 |  |  |  | À faire | 0% | ID005 | Basse | 6300 | 0 |  |  | Planifié
ID009 | Peinture | Peinture finitions intérieures | Manon Blanc | Déco Peinture | Nice | 2026-06-25 | 2026-07-15 |  |  |  | À faire | 0% | ID008 | Basse | 4200 | 0 |  |  | En attente
ID010 | Réception | Réception finale des travaux | Théo Garcia | Contrôle Bât | Rennes | 2026-11-20 | 2026-11-30 |  |  |  | À faire | 0% | ID009 | Haute | 850 | 0 |  |  | Réception à programmer

## Synthèse
SYNTHÈSE DU CHANTIER
Indicateur | Valeur
Nombre total de tâches
Tâches terminées
Tâches en retard
Avancement moyen
Coût prévu total
Coût réel total
Écart global
Retard moyen
RÉPARTITION PAR LOT / CORPS D'ÉTAT
Lot / Corps d'état | Nb tâches | Coût prévu | Coût réel | Écart | Avancement moyen
Terrassement
Gros œuvre
Maçonnerie
Électricité
Plomberie
CVC
Second œuvre
Peinture
Réception
TOTAL
RÉPARTITION PAR STATUT
Statut | Nombre de tâches
À faire
En cours
Bloqué
Terminé

## Référentiel
RÉFÉRENTIEL - LISTES DE VALEURS
Lot / Corps d'état | Entreprise | Responsable | Ville | Priorité | Statut
Terrassement | ETP Sols SARL | Camille Morel | Paris | Haute | À faire
Gros œuvre | Bâti Pro SAS | Lucas Bernard | Lyon | Moyenne | En cours
Maçonnerie | Maçonnerie Générale | Emma Petit | Marseille | Basse | Bloqué
Électricité | Élec Services | Hugo Martin | Toulouse |  | Terminé
Plomberie | Plomberie Nord | Léa Dubois | Bordeaux
CVC | Climat Confort | Louis Garnier | Lille
Second œuvre | Cloisons Est | Chloé Roux | Nantes
Peinture | Déco Peinture | Nathan Lefèvre | Strasbourg
Réception | Contrôle Bât | Manon Blanc | Nice
| Sécurité Chantier | Théo Garcia | Rennes
EXEMPLE DE RECHERCHE (VLOOKUP)
Entreprise saisie | Bâti Pro SAS
Responsable trouvé (démo)

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI DU CLASSEUR
Feuille « Planning chantier » | Contient la liste complète des tâches du chantier avec responsable, entreprise, ville, dates, coûts et avancement. Les colonnes « Durée prévue », « Durée réelle », « Écart coût » et « Retard » se calculent automatiquement.
Saisie des dates | Saisissez la « Date début » et la « Date fin prévue » dès la planification de la tâche. Renseignez la « Date fin réelle » uniquement lorsque la tâche est terminée : les formules de retard ne fonctionnent correctement que si les dates prévues sont renseignées en premier.
Saisie du statut et de l'avancement | Le statut (À faire / En cours / Bloqué / Terminé) et l'avancement en % sont saisis manuellement dans les cellules jaune pâle. Mettez à jour l'avancement régulièrement pour un suivi fiable.
Signification des couleurs | Fond jaune pâle (#FFFBEB) = cellule à saisir. Texte rouge = tâche en retard (retard > 0 jour). Texte vert = tâche avec un avancement de 100 %. Fond corail = ligne de total.
Règles de mise à jour | Mettez à jour le planning chaque semaine : dates réelles, coûts réels et avancement. Les indicateurs de la feuille « Synthèse » et les graphiques se recalculent automatiquement.
Feuille « Synthèse » | Regroupe les indicateurs clés du chantier (nombre de tâches, retards, coûts, avancement moyen) ainsi qu'une répartition des coûts et de l'avancement par lot, avec graphiques associés.
Feuille « Référentiel » | Contient les listes utilisées pour les menus déroulants (lot, entreprise, responsable, ville, priorité, statut) dans la feuille « Planning chantier ». Modifiez ces listes si de nouveaux intervenants rejoignent le chantier.
Rappel important | Les dates prévues (« Date fin prévue ») doivent impérativement être renseignées avant tout calcul de retard. Sans cette date, la formule de retard renvoie une cellule vide.