## WBS Projet
WBS — Déploiement de l'outil de gestion commerciale (2026)
ID WBS | Niveau | Phase | Tâche / livrable | Responsable | Ville | Date de début | Date de fin | Durée (jours) | Dépendance | Budget prévu (€) | Coût réel (€) | Avancement (%) | Statut | Écart budgétaire (€) | Commentaire
1.1 | 2 | Phase 1 — Cadrage | Cadrage des besoins | Camille | Paris | 2026-01-05 | 2026-01-16 |  |  | 8500 | 8500 | 100% |  |  | Ateliers métiers terminés
1.2 | 2 | Phase 1 — Cadrage | Validation du périmètre | Lucas | Lyon | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 1.1 | 4500 | 4300 | 100% |  |  | Périmètre signé par le COMEX
2.1 | 2 | Phase 2 — Conception | Conception fonctionnelle | Emma | Toulouse | 2026-01-26 | 2026-02-13 |  | 1.2 | 12000 | 11200 | 90% |  |  | Spécifications en relecture
2.2 | 2 | Phase 2 — Conception | Conception technique | Hugo | Nantes | 2026-02-02 | 2026-02-20 |  | 2.1 | 10500 | 9600 | 80% |  |  | Architecture validée, intégrations en cours
3.1 | 2 | Phase 3 — Réalisation | Paramétrage de la solution | Léa | Bordeaux | 2026-02-16 | 2026-03-06 |  | 2.2 | 15000 | 9800 | 55% |  |  | Modules ventes et facturation paramétrés
3.2 | 2 | Phase 3 — Réalisation | Migration des données | Louis | Lille | 2026-02-23 | 2026-03-13 |  | 3.1 | 18000 | 7400 | 40% |  |  | Jeu de test migré, reprise clients en cours
4.1 | 2 | Phase 4 — Validation | Tests utilisateurs | Chloé | Strasbourg | 2026-03-09 | 2026-03-20 |  | 3.2 | 9500 | 2100 | 20% |  |  | Recette planifiée avec les ambassadeurs
4.2 | 2 | Phase 4 — Validation | Formation des équipes | Nathan | Marseille | 2026-03-16 | 2026-03-27 |  | 4.1 | 7500 | 0 | 0% |  |  | Supports e-learning en préparation
5.1 | 2 | Phase 5 — Déploiement | Mise en production et bilan | Manon | Nice | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  | 4.2 | 25000 | 0 | 0% |  |  | Bascule et retour d'expérience
TOTAL |  |  | Total projet
Formulas:
Statut = IF([Avancement (%)]=1,"Terminé",IF(TODAY()>[Date de fin],"En retard",IF([Avancement (%)]>0,"En cours","À faire")))

## Synthèse projet
Synthèse projet — Tableau de bord
Indicateurs clés |  |  | Tâches par statut
Budget total prévu (€) |  |  | À faire
Coût réel total (€) |  |  | En cours
Écart budgétaire (€) |  |  | En retard
Avancement global pondéré (%) |  |  | Terminé
Tâches terminées
Budget moyen par tâche (€)
Responsable de la tâche 1.1
Budget par phase
Phase | Budget prévu (€) | Coût réel (€)
Phase 1 — Cadrage
Phase 2 — Conception
Phase 3 — Réalisation
Phase 4 — Validation
Phase 5 — Déploiement
Avancement par tâche
ID WBS | Avancement (%)

## Instructions
Mode d'emploi — WBS Projet
Objectif du WBS | Le WBS (Work Breakdown Structure) décompose le projet en phases, lots et tâches afin de suivre l'avancement, les responsabilités et les budgets de chaque livrable du déploiement de l'outil de gestion commerciale.
Niveaux et identifiants | L'ID WBS suit une numérotation hiérarchique (1.1, 1.2, 2.1…). Le premier chiffre désigne la phase, le second la tâche au sein de la phase. La colonne Niveau indique la profondeur dans l'arborescence.
Saisie des données | Les cellules à fond jaune pâle sont saisissables : responsable, ville, dates de début et de fin, budget prévu, coût réel, avancement et commentaire. L'avancement se saisit en pourcentage (0 % à 100 %).
Dates | Saisir les dates au format DD/MM/YYYY (ex. : 05/01/2026). La durée en jours est calculée automatiquement à partir des dates de début et de fin.
Montants et pourcentages | Montants au format 1 234,56 €. Pourcentages au format 0 %. Ne pas saisir le symbole € ni % : le formatage est automatique.
Coût réel et statut | Mettre à jour le coût réel au fil de la consommation budgétaire. Le statut se calcule automatiquement : « Terminé » si avancement = 100 %, « En retard » si la date de fin est dépassée, « En cours » si l'avancement est supérieur à 0 %, sinon « À faire ».
Cellules avec formules | Ne pas modifier les cellules contenant des formules (durée, statut, écart budgétaire, totaux, indicateurs de la feuille Synthèse projet) : elles se recalculent automatiquement.
Feuille Synthèse projet | La feuille « Synthèse projet » présente les indicateurs clés (budget, coût réel, écart, avancement pondéré, tâches terminées), la répartition par statut et trois graphiques de suivi.
Dépendances | La colonne Dépendance indique l'ID WBS de la tâche qui doit être terminée avant de démarrer la tâche courante.